## Tâches
Liste des tâches
Tâches principales
N° | Tâche | Travail (en jours-hommes) | Tâches requises | Objectifs | Critères d’achèvement | Livrables
1 | Etablir le cahier des charges | 1 |  | Rédiger le cahier des charges (et l'actualiser) | Cahier des charges complet | rapport word + pdf
2 | Etablir la liste des tâches | 1.5 | 1 | Etablir la liste des tâches obligatoires et complémentaires (avec dépendances, temps requis, critèes, livrables) | Liste des tâches complète | tableur excel
3 | Etablir le planning général | 1 | 2 | Etablir le planning général et distinguer les différents phases | Planning lisible | tableur excel
4 | Etablir l'avancement pilotage | 1 | 3 | Etablir l'avancement du plilotage de projet (et l'actualiser) | Avancement exploitable | tableur excel
5 | Créer le dépôt GitHub du stage | 0.5 |  | Créer le dossier GitHub et son arborescence, gérer les droits d'accès et débuter le fichier README | Dépôt GitHub clonable | dépôt GitHub
6 | Mettre en place la méthodologie agile de travail et l'outil de gestion | 0.5 |  | Mettre en place Kanban, créer le tableau Trello, gérer les droits d'accès et rédiger les cartes | Tableau Kanban opérationnel | tableau Trello
7 | Analyser et explorer les données initiales de la CACPL | 1 |  | Interpréter et manipuler les données (statistiques, dimensions, décompte, doublons, valeurs manquantes) | Commentaires établis | code Python (ipynb)
8 | Créer le dictionnaire des données initiales de la CACPL | 0.5 | 7 | Répértorier les données utilisées pour la base de donnée | Dictionnaire opérationnel | dictionnaire
9 | Créer le modèle conceptuel des données initiales de la CACPL | 0.5 | 8 | Répertorier les tables, les entités et les associations | Rendu visuel exploitable | diagramme
10 | Créer le modèle logique des données initiales de la CACPL | 0.5 | 9 | Dénombrer les cardinalités et les identifiants de chaque table | Concept à adaptation technique | diagramme
11 | Créer le modèle relationnel des données initiales de la CACPL | 0.5 | 10 | Identifier les clés primaires et étrangères | Relations créées entre toute les tables | diagramme
12 | Créer la base de données initiale | 1 | 11 | Créer le schéma de la BDD | Modèle EER créé avec Workbench | code SQL (Workbench)
13 | Détecter les anomalies et nettoyer le jeu de données | 1 |  | Détecter les éventuelles anomalies, les supprimer ou les rectifier | Jeu de données rectifié | code Python
14 | Mettre en forme les données initiales de la CACPL | 1 | 12, 13 | Créer les DataFrames représentant les tables MySQL avec les conversions de type nécessaires | Dataframes complets et visualisables | code Python
15 | Intégrer dans la base de données les données initiales de la CACPL | 1 | 14 | Transférer les données avec SQLAlchemy | Base de données complète et interrogeable | code Python
16 | Créer des requêtes pour les déchèteries et collecteurs | 1 | 12 | Créer les requêtes pour récupérer les données utiles | Requêtes effectives sur MySQL | code SQL
17 | Générer les graphiques sur les déchèteries et collecteurs | 1 | 16 | Afficher les premiers graphiques pertinents (collecteurs par type, par tri, par localisation…) | Graphiques Plotlib et Seaborn générés | code Python + graphiques
18 | Afficher les coordonnées sur une carte | 1 |  | Rechercher une librairie pour de la geoviz et générer l'affichage de repères | Carte affichée et utilisable | code Python
19 | Afficher la carte des collecteurs, déchèteries avec leurs informations | 1 | 16, 18 | Afficher l'ensemble des collecteurs, déchèteries sur une carte avec leurs information | Carte affichée et utilisable | code Python
20 | Générer le tableau de bord | 1 | 16, 17, 19 | Traiter le template pour générer le dashboard | Dashboard affichable | code Python
21 | Créer le template | 2 | 20 | Créer le template Jinja pour générer le fichier HTML | Page HTML affichable | code HTML, CSS et Jinja 2
22 | Créer le formulaire | 1 |  | Créer le formulaire pour les saisies utilisateur | Formulaire affichable et exploitable | code HTML, CSS et Jinja 2
23 | Traiter les données saisies par l'utilisateur | 1 | 20, 22 | Récupérer et traiter les données saisies | Données exploitables | code Python (Flask)
24 | Récupérer les données pertinentes sur le site de l'INSEE | 1 |  | Rechercher des jeux de données à l'échelle de la ville ou de l'agglomération sur le site de l'INSEE | Jeu de données significatif | fichier CSV
25 | Analyser et explorer les données de l'INSEE | 1 | 24 | Interpréter et manipuler les données (statistiques, dimensions, décompte, doublons, valeurs manquantes) | Commentaires établis | code Python (ipynb)
26 | Modifier le dictionnaire avec les données de l'INSEE | 0.5 | 25 | Répértorier les données utilisées pour la base de donnée | Dictionnaire opérationnel | dictionnaire
27 | Modifier le MCD avec les données de l'INSEE | 0.5 | 26 | Répertorier les tables, les entités et les associations | Rendu visuel exploitable | diagramme
28 | Modifier le MLD avec les données de l'INSEE | 0.5 | 27 | Dénombrer les cardinalités et les identifiants de chaque table | Concept à adaptation technique | diagramme
29 | Modifier le MRD avec les données de l'INSEE | 0.5 | 28 | Identifier les clés primaires et étrangères | Relations créées entre toute les tables | diagramme
30 | Compléter la BDD avec les tables pour l'INSEE | 1 | 29 | Modifier le schéma de la BDD | Modèle EER créé avec Workbench | code SQL (Workbench)
31 | Détecter les anomalies et nettoyer les données de l'INSEE | 1 |  | Détecter les éventuelles anomalies, les supprimer ou les rectifier | Jeu de données rectifié | code Python
32 | Mettre en forme les données de l'INSEE | 1 | 30, 31 | Créer les DataFrames représentant les tables MySQL avec les conversion de type nécessaires | Dataframes complets et visualisables | code Python
33 | Intégrer dans la BDD les données de l'INSEE | 1 | 32 | Transférer les données avec SQLAlchemy | Base de données complète et interrogeable | code Python
34 | Créer des requêtes (CRUD) pour les données de l'INSEE | 2 | 30 | Créer les requêtes pour récupérer les données utiles | Requêtes effectives sur MySQL | code SQL
35 | Créer les graphiques croisant les données de la CACPL et de l'INSEE | 1.5 | 16.34 | Afficher les graphiques pertinents | Graphiques Plotlib et Seaborn générés | code Python + graphiques
36 | Intégrer les graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord | 0.5 | 21, 35 | Rectifier le template Jinja pour intégrer les graphiques | Page HTML affichable | code HTML, CSS et Jinja 2
37 | Créer et afficher le GeoJSON de la CACPL | 0.5 |  | Créer le GeoJSON pour la CACPL et générer son affichage dynamique | GeoJSON visualisable | fichier GeoJSON
38 | Rajouter les délimitations des villes avec leurs informations | 1 | 19, 35, 37 | Ajouter les zones cliquables pour chaque ville avec une pop-up pour les graphiques | Carte interactive | code Python
39 | Afficher sur la carte les filtres issus des données de l'INSEE | 1 | 34, 38 | Ajouter sur la carte des filtres sélectionnables | Carte interactive | code Python
40 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres de l'INSEE | 2 | 35, 39 | Etablir un rapport sur le nombre de collecteurs par rapport aux chiffres récupéres de l'INSEE et mesurer son adéquation à partir d'hypothèses postulées | Rapport établi | rapport word + pdf
41 | Trouver d'autres sources de jeux de données | 1 | * | Trouver en ligne des jeux de données complémentaires | Jeu de données significatif | fichier CSV
42 | Etablir un glossaire | 0.5 | * | Définir tous les termes spécifiques à la collecte de déchets rencontrés au cours du stage | Glossaire compréhensible | rapport word + pdf
43 | Rédiger le rapport de fin de stage | 3 | * | Rédiger le rapport de stage | Rapport établi | rapport word + pdf
44 | Rédiger le fichier README | 1 | * | Compléter le fichier de présentation README sur GitHub | README lisible | markdown
45 | Créer la présentation de stage | 2 | * | Rédiger les diapositives en vue de la présentation orale | Présentation affichable | présentation powerpoint
46 | Tester la solution | 1 | * | Tester l'intégralité de l'application et déceler les éventuelles erreurs | Identification des erreurs éventuelles | liste erreurs
47 | Déboguer la solution | 1 | * | Rectifier les éventuelles erreurs de code | Correction des erreurs de code | application finale
Tâches bonus
N° | Tâche | Travail (en jours-hommes) | Tâches requises | Objectifs | Critères d’achèvement | Livrables
48 | Analyser et explorer les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  | Interpréter et manipuler les données (statistiques, dimensions, décompte, doublons, valeurs manquantes) | Commentaires établis | code Python (ipynb)
49 | Adapter le dictionnaire avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 | 48 | Répértorier les données utilisées pour la base de donnée | Dictionnaire opérationnel | dictionnaire
50 | Adapter le MCD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 | 49 | Répertorier les tables, les entités et les associations | Rendu visuel exploitable | diagramme
51 | Adapter le MLD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 | 50 | Dénombrer les cardinalités et les identifiants de chaque table | Concept à adaptation technique | diagramme
52 | Adapter le MRD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 | 51 | Identifier les clés primaires et étrangères | Relations créées entre toute les tables | diagramme
53 | Compléter la base de données avec les tables SIRENE pour l'INSEE | 1 | 52 | Modifier le schéma de la BDD | Modèle EER créé avec Workbench | code SQL (Workbench)
54 | Détecter les anomalies et nettoyer les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  | Détecter les éventuelles anomalies, les supprimer ou les rectifier | Jeu de données rectifié | code Python
55 | Mettre en forme les données SIRENE de l'INSEE | 1 | 53, 54 | Créer les DataFrames représentant les tables MySQL avec les conversion de type nécessaires | Dataframes complets et visualisables | code Python
56 | Intégrer dans la base de données les données SIRENE de l'INSEE | 1 | 55 | Transférer les données avec SQLAlchemy | Base de données complète et interrogeable | code Python
57 | Créer des requêtes (CRUD) pour les données SIRENE de l'INSEE | 1 | 53 | Créer les requêtes pour récupérer les données utiles | Requêtes effectives sur MySQL | code SQL
58 | Créer les graphiques en croisant les données actuelles et celles SIRENE de l'INSEE | 1 | 57 | Afficher les graphiques pertinents | Graphiques Plotlib et Seaborn générés | code Python + graphiques
59 | Intégrer les nouveaux graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord | 0.5 | 21, 58 | Rectifier le template Jinja pour intégrer les graphiques | Page HTML affichable | code HTML, CSS et Jinja 2
60 | Afficher sur la carte les sociétés | 1 | 18, 58 | Afficher l'ensemble des sociétés avec leurs information | Carte interactive | code Python
61 | Afficher sur la carte les filtres issus des données SIRENE de l'INSEE | 1 | 18, 57 | Ajouter sur la carte des filtres sélectionnables | Carte interactive | code Python
62 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres SIRENE de l'INSEE | 2 | 59, 61 | Etablir un rapport sur le nombre de collecteurs par rapport aux chiffres SIRENE de l'INSEE et mesurer son adéquation à partir d'hypothèses postulées | Rapport établi | rapport word + pdf
63 | Analyser et explorer les nouvelles données de la CACPL | 1 |  | Interpréter et manipuler les données (statistiques, dimensions, décompte, doublons, valeurs manquantes) | Commentaires établis | code Python (ipynb)
64 | Adapter le dictionnaire aux nouvelles données de la CACPL | 0.5 | 63 | Répértorier les données utilisées pour la base de donnée | Dictionnaire opérationnel | dictionnaire
65 | Adapter le MCD avec les nouvelles données de la CACPL | 0.5 | 64 | Répertorier les tables, les entités et les associations | Rendu visuel exploitable | diagramme
66 | Adapter le MLD avec les nouvelles données de la CACPL | 0.5 | 65 | Dénombrer les cardinalités et les identifiants de chaque table | Concept à adaptation technique | diagramme
67 | Adapter le MRD avec les données de l'INSEE | 0.5 | 66 | Identifier les clés primaires et étrangères | Relations créées entre toute les tables | diagramme
68 | Compléter la base de données avec les tables pour l'INSEE | 1 | 67 | Modifier le schéma de la BDD | Modèle EER créé avec Workbench | code SQL (Workbench)
69 | Détecter les anomalies et nettoyer les nouvelles données de la CACPL | 1 |  | Détecter les éventuelles anomalies, les supprimer ou les rectifier | Jeu de données rectifié | code Python
70 | Mettre en forme les nouvelles données de la CACPL | 1 | 68, 69 | Créer les DataFrames représentant les tables MySQL avec les conversion de type nécessaires | Dataframes complets et visualisables | code Python
71 | Intégrer dans la base de données les nouvelles données de la CACPL | 1 | 70 | Transférer les données avec SQLAlchemy | Base de données complète et interrogeable | code Python
72 | Créer des requêtes (CRUD) pour les nouvelles données de la CACPL | 2 | 68 | Créer les requêtes pour récupérer les données utiles | Requêtes effectives sur MySQL | code SQL
73 | Créer les graphiques croisant les données actuelles et les nouvelles de la CACPL | 1.5 | 72 | Afficher les graphiques pertinents | Graphiques Plotlib et Seaborn générés | code Python + graphiques
74 | Intégrer les nouveaux graphiques croisés de la CACPL dans le tableau de bord | 0.5 | 21, 73 | Intégrer les graphiques croisés sur les nouvelles données de la CACPL dans le tableau de bord | Page HTML affichable | code HTML, CSS et Jinja 2
75 | Générer les nouveaux graphiques pour chaque déchèterie et chaque collecteur | 1 | 72 | Afficher les graphiques d'évolution (remplissage/utilisation) dans le temps des collecteurs et déchèteries | Carte interactive | code Python
76 | Intégrer les graphiques pour chaque repère de la carte | 1 | 19, 75 | Ajouter les graphiques sur la carte (en pop-up) pour chaque collecteur et déchèterie | Carte interactive | code Python
77 | Rendre dynamique les graphiques de chaque repère | 1 | 76 | Etablir la réactualisation automatique des graphiques sur une période donnée (30 jours flottants) | Carte interactive | code Python
78 | Afficher sur la carte les filtres issus des nouvelles données de la CACPL | 1 | 19, 72 | Ajouter sur la carte des filtres sélectionnables | Carte interactive | code Python
79 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et nouvelles données de la CACPL | 2 | 73, 75, 78 | Etablir un rapport sur le nombre de collecteurs par rapport aux chiffres récupéres de l'INSEE et mesurer son adéquation à partir d'hypothèses postulées | Rapport établi | rapport word + pdf
80 | Définir les facteurs principaux d'utilsation des collecteurs | 3 | 71, * | Faire une analyse PCA pour déterminer les principaux facteurs d'utilisation des collecteurs | Facteurs révélés | code Python
81 | Définir les types d'usager | 2 | 71, * | Faire une partition (K-Means) des usagers pour en définir les catégories et leur utilisation des collecteurs (et considération des déchets) | Partition définie | code Python
82 | Définir les groupes de collecteurs | 2 | 71, * | Faire une partition (K-Means) des collecteurs (différente des types de collecteur) pour en définir de nouveaux traits (par utilisation, remplissage, localisation…) | Partition définie | code Python
83 | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs | 4 | 71, * | Faire une analyse (RNN/LSTM) des séries temporelles pour prévoir et détecter | Prévisions définies | code Python
84 | Transformer le tableau de bord en service | 1 | 20 | Programmer le serveur web avec Flask | Service utilisable | code Python (Flask)
85 | Créer une API pour le service | 1 | 84 | Programmer le renvoi de données brutes JSON via une interface sur le service | API utilisable | code Python (Flask)
86 | Afficher et rendre éditable les tables de la BDD sur le tableau de bord | 2 | 16 | Afficher et rendre éditable les tables de la BDD sur le tableau de bord | Table manipulable | code Python
87 | Gérer la persistance des données éditées dans la BDD | 2 | 86 | Gérer la persistance des données éditées depuis le tableau de bord dans la BDD | Table modifiée récupérable | code Python
88 | Créer le formulaire pour les comptes utilisateurs | 1 |  | Créer le formulaire pour les saisies utilisateur | Formulaire affichable et exploitable | code HTML, CSS et Jinja 2
89 | Gérer les comptes utilisateurs | 1.5 | 20, 88 | Permettre la création, modification et suppression de comptes utilisateurs via formulaire | Données utilisateur exploitables | code Python (Flask)
90 | Restreindre l'accès de certaines fonctionnalités aux utilisateurs | 1.5 | 84, 89 | Gérer la connexion d'un utilisateur (avec mot de passe) pour des fonctionnalités du service à accès limité | Restrictions d'accès effectives | code Python (Flask)
91 | Créer un data lake pour tous les jeux de données | 1 |  | Rechercher un SGBD acceptant un data lake et créer la BDD | Schéma créé | code NoSQL
92 | Intégrer les jeux de données dans le data lake | 2 | 91 | Intégrer tous les jeux de données précédemment utilisés et établir les associations entre elles | Base de données complète et interrogeable | code Python
93 | Récupérer et éditer les informations du data lake | 1 | 91, * | Implémenter le CRUD avec la librairie Python associée à la BDD NoSQL | Requêtes effectives | code NoSQL
94 | Créer un exécutable | 1.5 | * | Créer un exécutable avec installation et gestion des dépendances (pour chaque système) | Exécutable fonctionnel | exécuatbel
95 | Se documenter sur les directives quant à la gestion des déchets | 1 |  | Rechercher les ordonnances et directives (nationales et européennes) sur la gestion des déchets (% de recyclés…) avec les sources | Documentation fournie | rapport Word + pdf
96 | Evaluer la conformité de la CACPL vis-à-vis des directives sur les déchets | 1 | 95, * | Mesurer et vérifier le respect des quotas établis par les directives | Rapport établi | rapport word + pdf
97 | Collecter les données et résultats de collecte d'autres villes | 1 |  | Rechercher les rapports d'autres villes sur la gestion des déchets avec les sources | Documentation fournie | rapport word + pdf
98 | Comparer les dispositifs de collecte et résultats de la CACPL avec ceux d'autres villes | 1 | 97, * | Mesurer et vérifier les rapprochements dans les dispositifs et les résultats entre la CACPL et les autres villes | Rapport établi | rapport word + pdf
99 | Récupérer les données pertinentes sur le site de Météo-France | 1 |  | Rechercher des jeux de données à l'échelle de la ville ou de l'agglomération sur le site de Météo-France | Jeu de données significatif | fichier CSV
100 | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs selon la météo | 2 | 71, 99 | Etablir un modèle de régression linéaire entre le remplissage et les données météorologiques | Relation établie | code Python
101 | Récupérer les information météorologiques en continu | 1.5 |  | Utiliser l'API de Météo-France pour récupérer la météo du jour (et les prévisions) | Données exploitables | code Python
102 | Afficher sur la carte les filtres météo | 1 | 19, 99 | Ajouter sur la carte des filtres sélectionnables | Carte interactive | code Python
103 | Actualiser les prévisions de collecte sur la carte selon la météo | 1 | 19, 100, 101 | Actualiser les indicateurs sur la carte en continu | Carte interactive | code Python

## Planning général
Planning général
Tâches principales
Description |  |  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4
N° | Type | Tâche | 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct | 09-oct | 10-oct | 11-oct | 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct | 25-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct | 31-oct
1 | Rédaction | Etablir le cahier des charges
2 | Gestion | Etablir la liste des tâches
3 | Gestion | Etablir le planning général
4 | Gestion | Etablir l'avancement pilotage
5 | Technique | Créer le dépôt GitHub du stage
6 | Gestion | Mettre en place la méthodologie agile de travail et l'outil de gestion
7 | Programmation | Analyser et explorer les données initiales de la CACPL
8 | Modélisation | Créer le dictionnaire des données initiales de la CACPL
9 | Modélisation | Créer le modèle conceptuel des données initiales de la CACPL
10 | Modélisation | Créer le modèle logique des données initiales de la CACPL
11 | Modélisation | Créer le modèle relationnel des données initiales de la CACPL
12 | Base de données | Créer la base de données initiale
13 | Programmation | Détecter les anomalies et nettoyer le jeu de données
14 | Programmation | Mettre en forme les données initiales de la CACPL
15 | Programmation | Intégrer dans la base de données les données initiales de la CACPL
16 | Base de données | Créer des requêtes pour les déchèteries et collecteurs
17 | Programmation | Générer les graphiques sur les déchèteries et collecteurs
18 | Programmation | Afficher les coordonnées sur une carte
19 | Programmation | Afficher la carte des collecteurs, déchèteries avec leurs informations
20 | Programmation | Générer le tableau de bord
21 | Web | Créer le template
22 | Web | Créer le formulaire
23 | Programmation | Traiter les données saisies par l'utilisateur
24 | Recherche | Récupérer les données pertinentes sur le site de l'INSEE
25 | Programmation | Analyser et explorer les données de l'INSEE
26 | Modélisation | Modifier le dictionnaire avec les données de l'INSEE
27 | Modélisation | Modifier le MCD avec les données de l'INSEE
28 | Modélisation | Modifier le MLD avec les données de l'INSEE
29 | Modélisation | Modifier le MRD avec les données de l'INSEE
30 | Base de données | Compléter la BDD avec les tables pour l'INSEE
31 | Programmation | Détecter les anomalies et nettoyer les données de l'INSEE
32 | Programmation | Mettre en forme les données de l'INSEE
33 | Programmation | Intégrer dans la BDD les données de l'INSEE
34 | Base de données | Créer des requêtes (CRUD) pour les données de l'INSEE
35 | Programmation | Créer les graphiques croisant les données de la CACPL et de l'INSEE
36 | Web | Intégrer les graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord
37 | Technique | Créer et afficher le GeoJSON de la CACPL
38 | Programmation | Rajouter les délimitations des villes avec leurs informations
39 | Programmation | Afficher sur la carte les filtres issus des données de l'INSEE
40 | Analyse | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres de l'INSEE
41 | Recherche | Trouver d'autres sources de jeux de données
42 | Rédaction | Etablir un glossaire
43 | Rédaction | Rédiger le rapport de fin de stage
44 | Rédaction | Rédiger le fichier README
45 | Rédaction | Créer la présentation de stage
46 | Test | Tester la solution
47 | Débogage | Déboguer la solution
Tâches bonus
Description |  |  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4
N° | Type | Tâche | 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct | 09-oct | 10-oct | 11-oct | 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct | 25-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct | 31-oct
48 | Programmation | Analyser et explorer les données SIRENE de l'INSEE
49 | Modélisation | Adapter le dictionnaire avec les données SIRENE de l'INSEE
50 | Modélisation | Adapter le MCD avec les données SIRENE de l'INSEE
51 | Modélisation | Adapter le MLD avec les données SIRENE de l'INSEE
52 | Modélisation | Adapter le MRD avec les données SIRENE de l'INSEE
53 | Base de données | Compléter la base de données avec les tables SIRENE pour l'INSEE
54 | Programmation | Détecter les anomalies et nettoyer les données SIRENE de l'INSEE
55 | Programmation | Mettre en forme les données SIRENE de l'INSEE
56 | Programmation | Intégrer dans la base de données les données SIRENE de l'INSEE
57 | Base de données | Créer des requêtes (CRUD) pour les données SIRENE de l'INSEE
58 | Programmation | Créer les graphiques en croisant les données actuelles et celles SIRENE de l'INSEE
59 | Web | Intégrer les nouveaux graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord
60 | Programmation | Afficher sur la carte les sociétés
61 | Programmation | Afficher sur la carte les filtres issus des données SIRENE de l'INSEE
62 | Analyse | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres SIRENE de l'INSEE
63 | Programmation | Analyser et explorer les nouvelles données de la CACPL
64 | Modélisation | Adapter le dictionnaire aux nouvelles données de la CACPL
65 | Modélisation | Adapter le MCD avec les nouvelles données de la CACPL
66 | Modélisation | Adapter le MLD avec les nouvelles données de la CACPL
67 | Modélisation | Adapter le MRD avec les données de l'INSEE
68 | Base de données | Compléter la base de données avec les tables pour l'INSEE
69 | Programmation | Détecter les anomalies et nettoyer les nouvelles données de la CACPL
70 | Programmation | Mettre en forme les nouvelles données de la CACPL
71 | Programmation | Intégrer dans la base de données les nouvelles données de la CACPL
72 | Base de données | Créer des requêtes (CRUD) pour les nouvelles données de la CACPL
73 | Programmation | Créer les graphiques croisant les données actuelles et les nouvelles de la CACPL
74 | Web | Intégrer les nouveaux graphiques croisés de la CACPL dans le tableau de bord
75 | Programmation | Générer les nouveaux graphiques pour chaque déchèterie et chaque collecteur
76 | Programmation | Intégrer les graphiques pour chaque repère de la carte
77 | Programmation | Rendre dynamique les graphiques de chaque repère
78 | Programmation | Afficher sur la carte les filtres issus des nouvelles données de la CACPL
79 | Analyse | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et nouvelles données de la CACPL
80 | Programmation | Définir les facteurs principaux d'utilsation des collecteurs
81 | Programmation | Définir les types d'usager
82 | Programmation | Définir les groupes de collecteurs
83 | Programmation | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs
84 | Programmation | Transformer le tableau de bord en service
85 | Programmation | Créer une API pour le service
86 | Programmation | Afficher et rendre éditable les tables de la BDD sur le tableau de bord
87 | Programmation | Gérer la persistance des données éditées dans la BDD
88 | Web | Créer le formulaire pour les comptes utilisateurs
89 | Programmation | Gérer les comptes utilisateurs
90 | Programmation | Restreindre l'accès de certaines fonctionnalités aux utilisateurs
91 | Base de données | Créer un data lake pour tous les jeux de données
92 | Base de données | Intégrer les jeux de données dans le data lake
93 | Programmation | Récupérer et éditer les informations du data lake
94 | Technique | Créer un exécutable
95 | Recherche | Se documenter sur les directives quant à la gestion des déchets
96 | Analyse | Evaluer la conformité de la CACPL vis-à-vis des directives sur les déchets
97 | Recherche | Collecter les données et résultats de collecte d'autres villes
98 | Analyse | Comparer les dispositifs de collecte et résultats de la CACPL avec ceux d'autres villes
99 | Recherche | Récupérer les données pertinentes sur le site de Météo-France
100 | Programmation | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs selon la météo
101 | Programmation | Récupérer les information météorologiques en continu
102 | Programmation | Afficher sur la carte les filtres météo
103 | Programmation | Actualiser les prévisions de collecte sur la carte selon la météo

## Avancement pilotage
Avancement pilotage
Tâches principales
N° | Tâche | Durée estimée (jours-hommes) | Temps consacré (jours-hommes) | Temps restant (jours-hommes) | Complétion | Avance / Retard (jours-hommes) | Commentaire
1 | Etablir le cahier des charges | 1 | 1 |  | 100% | 0
2 | Etablir la liste des tâches | 1.5 | 1.5 |  | 100% | 0
3 | Etablir le planning général | 1 | 1 |  | 100% | 0
4 | Etablir l'avancement pilotage | 1 | 1 |  | 100% | 0
5 | Créer le dépôt GitHub du stage | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
6 | Mettre en place la méthodologie agile de travail et l'outil de gestion | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
7 | Analyser et explorer les données initiales de la CACPL | 1 | 1 |  | 100% | 0
8 | Créer le dictionnaire des données initiales de la CACPL | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
9 | Créer le modèle conceptuel des données initiales de la CACPL | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
10 | Créer le modèle logique des données initiales de la CACPL | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
11 | Créer le modèle relationnel des données initiales de la CACPL | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
12 | Créer la base de données initiale | 1 | 1 |  | 100% | 0
13 | Détecter les anomalies et nettoyer le jeu de données | 1 | 1 |  | 100% | 0
14 | Mettre en forme les données initiales de la CACPL | 1 |  |  | 0%
15 | Intégrer dans la base de données les données initiales de la CACPL | 1 |  |  | 0%
16 | Créer des requêtes pour les déchèteries et collecteurs | 1 |  |  | 0%
17 | Générer les graphiques sur les déchèteries et collecteurs | 1 |  |  | 0%
18 | Afficher les coordonnées sur une carte | 1 | 0.5 |  | 100% | 0.5
19 | Afficher la carte des collecteurs, déchèteries avec leurs informations | 1 |  |  | 0%
20 | Générer le tableau de bord | 1 |  |  | 0%
21 | Créer le template | 2 |  |  | 0%
22 | Créer le formulaire | 1 |  |  | 0%
23 | Traiter les données saisies par l'utilisateur | 1 |  |  | 0%
24 | Récupérer les données pertinentes sur le site de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
25 | Analyser et explorer les données de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
26 | Modifier le dictionnaire avec les données de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
27 | Modifier le MCD avec les données de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
28 | Modifier le MLD avec les données de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
29 | Modifier le MRD avec les données de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
30 | Compléter la BDD avec les tables pour l'INSEE | 1 |  |  | 0%
31 | Détecter les anomalies et nettoyer les données de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
32 | Mettre en forme les données de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
33 | Intégrer dans la BDD les données de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
34 | Créer des requêtes (CRUD) pour les données de l'INSEE | 2 |  |  | 0%
35 | Créer les graphiques croisant les données de la CACPL et de l'INSEE | 1.5 |  |  | 0%
36 | Intégrer les graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord | 0.5 |  |  | 0%
37 | Créer et afficher le GeoJSON de la CACPL | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 0
38 | Rajouter les délimitations des villes avec leurs informations | 1 |  |  | 0%
39 | Afficher sur la carte les filtres issus des données de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
40 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres de l'INSEE | 2 |  |  | 0%
41 | Trouver d'autres sources de jeux de données | 1 |  |  | 0%
42 | Etablir un glossaire | 0.5 |  |  | 0%
43 | Rédiger le rapport de fin de stage | 3 |  |  | 0%
44 | Rédiger le fichier README | 1 |  |  | 0%
45 | Créer la présentation de stage | 2 |  |  | 0%
46 | Tester la solution | 1 |  |  | 0%
47 | Déboguer la solution | 1 |  |  | 0%
Tâches bonus
N° | Tâche | Durée estimée (jours-hommes) | Temps consacré (jours-hommes) | Temps restant (jours-hommes) | Complétion | Avance / Retard (jours-hommes) | Commentaire
48 | Analyser et explorer les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
49 | Adapter le dictionnaire avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
50 | Adapter le MCD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
51 | Adapter le MLD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
52 | Adapter le MRD avec les données SIRENE de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
53 | Compléter la base de données avec les tables SIRENE pour l'INSEE | 1 |  |  | 0%
54 | Détecter les anomalies et nettoyer les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
55 | Mettre en forme les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
56 | Intégrer dans la base de données les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
57 | Créer des requêtes (CRUD) pour les données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
58 | Créer les graphiques en croisant les données actuelles et celles SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
59 | Intégrer les nouveaux graphiques croisés CACPL/INSEE dans le tableau de bord | 0.5 |  |  | 0%
60 | Afficher sur la carte les sociétés | 1 |  |  | 0%
61 | Afficher sur la carte les filtres issus des données SIRENE de l'INSEE | 1 |  |  | 0%
62 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et chiffres SIRENE de l'INSEE | 2 |  |  | 0%
63 | Analyser et explorer les nouvelles données de la CACPL | 1 |  |  | 0%
64 | Adapter le dictionnaire aux nouvelles données de la CACPL | 0.5 |  |  | 0%
65 | Adapter le MCD avec les nouvelles données de la CACPL | 0.5 |  |  | 0%
66 | Adapter le MLD avec les nouvelles données de la CACPL | 0.5 |  |  | 0%
67 | Adapter le MRD avec les données de l'INSEE | 0.5 |  |  | 0%
68 | Compléter la base de données avec les tables pour l'INSEE | 1 |  |  | 0%
69 | Détecter les anomalies et nettoyer les nouvelles données de la CACPL | 1 |  |  | 0%
70 | Mettre en forme les nouvelles données de la CACPL | 1 |  |  | 0%
71 | Intégrer dans la base de données les nouvelles données de la CACPL | 1 |  |  | 0%
72 | Créer des requêtes (CRUD) pour les nouvelles données de la CACPL | 2 |  |  | 0%
73 | Créer les graphiques croisant les données actuelles et les nouvelles de la CACPL | 1.5 |  |  | 0%
74 | Intégrer les nouveaux graphiques croisés de la CACPL dans le tableau de bord | 0.5 |  |  | 0%
75 | Générer les nouveaux graphiques pour chaque déchèterie et chaque collecteur | 1 |  |  | 0%
76 | Intégrer les graphiques pour chaque repère de la carte | 1 |  |  | 0%
77 | Rendre dynamique les graphiques de chaque repère | 1 |  |  | 0%
78 | Afficher sur la carte les filtres issus des nouvelles données de la CACPL | 1 |  |  | 0%
79 | Interpréter l'adéquation entre collecteurs et nouvelles données de la CACPL | 2 |  |  | 0%
80 | Définir les facteurs principaux d'utilsation des collecteurs | 3 |  |  | 0%
81 | Définir les types d'usager | 2 |  |  | 0%
82 | Définir les groupes de collecteurs | 2 |  |  | 0%
83 | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs | 4 |  |  | 0%
84 | Transformer le tableau de bord en service | 1 |  |  | 0%
85 | Créer une API pour le service | 1 |  |  | 0%
86 | Afficher et rendre éditable les tables de la BDD sur le tableau de bord | 2 |  |  | 0%
87 | Gérer la persistance des données éditées dans la BDD | 2 |  |  | 0%
88 | Créer le formulaire pour les comptes utilisateurs | 1 |  |  | 0%
89 | Gérer les comptes utilisateurs | 1.5 |  |  | 0%
90 | Restreindre l'accès de certaines fonctionnalités aux utilisateurs | 1.5 |  |  | 0%
91 | Créer un data lake pour tous les jeux de données | 1 |  |  | 0%
92 | Intégrer les jeux de données dans le data lake | 2 |  |  | 0%
93 | Récupérer et éditer les informations du data lake | 1 |  |  | 0%
94 | Créer un exécutable | 1.5 |  |  | 0%
95 | Se documenter sur les directives quant à la gestion des déchets | 1 |  |  | 0%
96 | Evaluer la conformité de la CACPL vis-à-vis des directives sur les déchets | 1 |  |  | 0%
97 | Collecter les données et résultats de collecte d'autres villes | 1 |  |  | 0%
98 | Comparer les dispositifs de collecte et résultats de la CACPL avec ceux d'autres villes | 1 |  |  | 0%
99 | Récupérer les données pertinentes sur le site de Météo-France | 1 |  |  | 0%
100 | Détecter et prévoir l'utilisation des collecteurs selon la météo | 2 |  |  | 0%
101 | Récupérer les information météorologiques en continu | 1.5 |  |  | 0%
102 | Afficher sur la carte les filtres météo | 1 |  |  | 0%
103 | Actualiser les prévisions de collecte sur la carte selon la météo | 1 |  |  | 0%